## приложение 7.1 (2) (hidden)
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ЙОЭсК", млн. рублей с НДС за 2018 год (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Директор ООО "ЙОЭсК"
___________ И.В. Кулалаев
2018-11-13
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 13.9732 | 5.0719 | 0.98608 | 1.7531 | 0.13887 | 1.1114 | 0.84721 | 1.1114 | 0 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 0.83566 | 0.83566 | 4.0859 | 4.0859 | 1.9157 | 0 | 0.86515 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 13.9732 | 5.0719 | 0.98608 | 1.7531 | 0.13887 | 1.1114 | 0.84721 | 1.1114 | 0 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 0.83566 | 0.83566 | 4.0859 | 4.0859 | 1.9157 | 0 | 0.86515
1 | Приобретение административно-промышленных помещений (Республика Марий Эл, п. Медведево, ул.Чехова, 7) H_I0001 | 9.8783 | 3.2207 | 0 | 0.72413 | 0 | 0.83219 | 0 | 0.83219 | 0 | 0.83219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2207 | 3.2207 | 100% |  |  | Нет согласия вледельца на продажу.
2 | Приобретение УАЗ-3741 для оперативно-выездной бригады (лизинг) H_I0002 | 0.76878 | 0.34143 | 0.19026 | 0.18173 | 0.13887 | 0.05232 | 0.051382 | 0.05232 | 0 | 0.05232 | 0 | 0 | 0 | 0.16123 | 0.16123 | 0.15117 | 0.15117 | 44.28% |  | 0.15117 | Приобретено по результатам торгов
3 | Приобретение дизельгенератора на базе ГАЗ3308 (лизинг) H_I0003 | 3.3261 | 1.5098 | 0.79582 | 0.84725 | 0 | 0.22685 | 0.79582 | 0.22685 | 0 | 0.22685 | 0 | 0 | 0 | 0.67443 | 0.67443 | 0.71398 | 0.71398 | 47.29% |  | 0.71398 | Приобретено по результатам торгов
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год

## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ЙОЭсК", млн. рублей с НДС за 2018 год (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Директор ООО "ЙОЭсК"
___________ И.В. Кулалаев
2018-11-13
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 15.0527 | 5.181 | 1.3789 | 0.92197 | 0.13887 | 1.7971 | 0.84721 | 1.2309 | 0.39285 | 1.2309 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.33293 | 3.8021 | 3.4033 | 1.2444 | 0 | 0.1826 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 15.0527 | 5.181 | 1.3789 | 0.92197 | 0.13887 | 1.7971 | 0.84721 | 1.2309 | 0.39285 | 1.2309 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.33293 | 3.8021 | 3.4033 | 124.4% | 0 | 0.1826
1 | Приобретение административно-промышленных помещений (Республика Марий Эл, п. Медведево, ул.Чехова, 7) H_I0001 | 9.8783 | 3.2207 | 0 | 0.72413 | 0 | 0.83219 | 0 | 0.83219 | 0 | 0.83219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2207 | 3.2207 | 100% |  |  | Нет согласия вледельца на продажу.
2 | Приобретение УАЗ-3741 для оперативно-выездной бригады (лизинг) H_I0002 | 0.78626 | 0.35198 | 0.24164 | 0.19784 | 0.13887 | 0.051382 | 0.051382 | 0.051382 | 0.051382 | 0.051382 | 0 | 0 | 0 | 0.20478 | 0.043544 | 0.11035 | 0.058965 | 16.75% |  | 0.058965 | Приобретено по результатам торгов
3 | Приобретение дизельгенератора на базе ГАЗ3308 (лизинг) H_I0003 | 4.3882 | 1.6083 | 1.1373 | 0 | 0 | 0.91357 | 0.79582 | 0.34736 | 0.34147 | 0.34736 | 0 | 0 | 0 | 0.96381 | 0.28938 | 0.471 | 0.12364 | 7.688% |  | 0.12364 | Приобретено по результатам торгов
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год

## приложение 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании ООО "ЙОЭсК" за III квартал 2018 года (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Директор ООО "ЙОЭсК"
___________ И.В. Кулалаев
2018-11-13
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 3.9501 | 0 | 0 | 0 | 3.9501 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 1.3789 | -2.5711 | 0 | 0 | 0 | -2.5711 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 3.9501 | 0 | 0 | 0 | 3.9501 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 1.3789 | -2.5711 | 0 | 0 | 0 | -2.5711 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1 | Приобретение административно-промышленных помещений (Республика Марий Эл, п. Медведево, ул.Чехова, 7) H_I0001 | 2.3885 | 0 | 0 | 0 | 2.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3885 | 0 | 0 | 0 | -2.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Приобретение УАЗ-3741 для оперативно-выездной бригады (лизинг) H_I0002 | 0.3006 | 0 | 0 | 0 | 0.3006 | 0.24164 | 0 | 0 | 0 | 0.24164 | -0.058965 | 0 | 0 | 0 | -0.058965 | 0.24164 | 0 | 0 | 0 | 0.24164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Приобретение дизельгенератора на базе ГАЗ3308 (лизинг) H_I0003 | 1.2609 | 0 | 0 | 0 | 1.2609 | 1.1373 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | -0.12364 | 0 | 0 | 0 | -0.12364 | 1.1373 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## приложение 10 (hidden)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | [модернизация/ реконструкция/ новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)
Печать

## приложение 11.1 форма (hidden)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Отчетный период ____________
по состоянию на ____ 20_____ г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## приложение 11.2 форма (hidden)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1 | Реконструкция электрических сетей п.Куяр, РМЭ для повышения надежности электроснабжения путем выноса существующих ВЛ-6кВ фидер-607 и фидер -610 из лесного массива и замены неизолированного провода ВЛ-6кВ фидер -616 на СИП -3 на головном участке и КЛ-6кВ на ответвление на ул.Широкую.
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | я
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС за 2018 год (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Директор ООО "ЙОЭсК"
___________ И.В. Кулалаев
2018-11-13
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования 2018 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 1.9344 | 0 | 0.40053 | 0 | 0.49435 | 0 | 0.51109 | 0 | 0.52841 |  | Нет согласия вледельца на продажу.
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0.51762 | 0 | 0.046342 | 0 | 0.14016 | 0 | 0.1569 | 0 | 0.17422
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0.51762 | 0 | 0.046342 | 0 | 0.14016 | 0 | 0.1569 | 0 | 0.17422
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 1.4168 | 0 | 0.35419 |  | 0.35419 |  | 0.35419 |  | 0.35419
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1.4168 | 0 | 0.35419 |  | 0.35419 |  | 0.35419 |  | 0.35419
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 2.6138 | 1.1686 | 0.43356 | 0.11769 | 1.0666 | 0.71797 | 0.56702 | 0.33293 | 0.54659 | 0
2.1. | Кредиты | 0.95254 | 0 | 0.2659 |  | 0.24886 |  | 0.2291 |  | 0.20867 |  | Нет согласия вледельца на продажу.
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 1.6613 | 1.1686 | 0.16766 | 0.11769 | 0.81776 | 0.71797 | 0.33792 | 0.33293 | 0.33792 | 0 | По результатам торгов.
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 4.5482 | 1.1686 | 0.83409 | 0.11769 | 1.561 | 0.71797 | 1.0781 | 0.33293 | 1.075 | 0
| для ОГК/ТГК, в том числе | 0
| ДПМ | 0
| вне ДПМ | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЙОЭсК" за 2018 год (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Директор ООО "ЙОЭсК"
___________ И.В. Кулалаев
2018-11-13
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Приобретение административно-промышленных помещений (Республика Марий Эл, п. Медведево, ул.Чехова, 7) H_I0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Приобретение УАЗ-3741 для оперативно-выездной бригады (лизинг) H_I0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение дизельгенератора на базе ГАЗ3308 (лизинг) H_I0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Директор ООО "ЙОЭсК"
___________ И.В. Кулалаев
2018-11-13
Отчетный период III квартал 2018 г.
по состоянию на 30.09.2018 г.
| Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | Приобретение административно-промышленных помещений (Республика Марий Эл, п. Медведево, ул.Чехова, 7) H_I0001 | 01.2018 | 12.2020 | - | - | 0% | 0% | Нет согласия вледельца на продажу.
1 | Предпроектный и проектный этап | - | - | - | - | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | - | - | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | -
2 | Организационный этап | - | - | - | - | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.2018 | 01.2018 | - | - | 0% | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | - | - | - | - | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.2018 | 12.2020 | - | - | 0% | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | - | - | - | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | - | - | - | - | - | -
3.5. | Завершение строительства | - | - | - | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | - | - | - | - | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | -
I | Приобретение УАЗ-3741 для оперативно-выездной бригады (лизинг) H_I0002 | 01.2018 | 12.2020 | - | - | 100% | 100% | Приобретено по результатам торгов
1 | Предпроектный и проектный этап | - | - | - | - | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | - | - | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | -
2 | Организационный этап | - | - | - | - | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.2018 | 01.2018 | 01.2018 | 03.2018 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | - | - | - | - | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.2018 | 12.2020 | 03.2018 | 03.2018 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | - | - | - | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | - | - | - | - | - | -
3.5. | Завершение строительства | - | - | - | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | - | - | - | - | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | -
I | Приобретение дизельгенератора на базе ГАЗ3308 (лизинг) H_I0003 | 01.2018 | 12.2020 | - | - | 100% | 100% | Приобретено по результатам торгов
1 | Предпроектный и проектный этап | - | - | - | - | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | - | - | - | - | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | -
2 | Организационный этап | - | - | - | - | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.2018 | 01.2018 | 01.2018 | 05.2018 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | - | - | - | - | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.2018 | 12.2020 | 05.2018 | 05.2018 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | - | - | - | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | - | - | - | - | - | -
3.5. | Завершение строительства | - | - | - | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | - | - | - | - | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | -

## приложение 11.2
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Утверждаю:
Директор ООО "ЙОЭсК"
___________ И.В. Кулалаев
2018-11-13
№ п/п | Наименование | Тип
I | Приобретение административно-промышленных помещений (Республика Марий Эл, п. Медведево, ул.Чехова, 7) H_I0001
1 | Предпроектный и проектный этап | Не требуется
1.1. | Получение заявки на ТП | Не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | Не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | Не требуется
2 | Организационный этап | Не требуется
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Не требуется
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | Не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | Не требуется
3.5. | Завершение строительства | Не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | Не требуется
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Не требуется
I | Приобретение УАЗ-3741 для оперативно-выездной бригады (лизинг) H_I0002
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | Не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | Не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | Не требуется
2 | Организационный этап | Не требуется
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Не требуется
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Не требуется
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | Событие
3.4. | Пусконаладочные работы | Не требуется
3.5. | Завершение строительства | Не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | Не требуется
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Не требуется
I | Приобретение дизельгенератора на базе ГАЗ3308 (лизинг) H_I0003
1 | Предпроектный и проектный этап | Не требуется
1.1. | Получение заявки на ТП | Не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | Не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | Не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | Не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | Не требуется
2 | Организационный этап | Не требуется
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | Событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | Не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | Не требуется
3.1. | Подготовка площадки строительства для трассы – для ЛЭП | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | Не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | Не требуется
3.5. | Завершение строительства | Не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | Не требуется
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | Не требуется

## приложение 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "ЙОЭсК" за 2018 год (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период, тыс. руб. без НДС (III квартал 2018 года/ 2018 год)
Утверждаю:
Директор ООО "ЙОЭсК"
___________ И.В. Кулалаев
2018-11-13
Наименование показателя
Метод учета | За отчетный квартал/ III квартал 2018 года | За 2018 год (нарастающим итогом)
1 | 2 | 3
Выручка | 13884 | 44879.2
Чистая прибыль
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 2241.2712 | 2241.0169
покупатели и заказчики | 2241.2712 | 2241.0169
авансы выданные |  | 0
Собственный капитал |  | 0
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 2885.339 | 2885.339
кредиты |  | 0
облигационные займы |  | 0
займы организаций |  | 0
прочее | 2885.339 | 2885.339
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: |  | 0
кредиты и займы* |  | 0
кредиторская задолженность, в т.ч.: |  | 0
по строительству |  | 0
по ремонтам |  | 0
по поставкам топлива |  | 0
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам |  | 0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 1.0781 | 3.4732
Профинансировано на отчетную дату | 0.33293 | 1.1686
Обеспеченность источниками финансирования | да | да
Дефицит финансирования | - | -
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

## приложение 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Отчет о техническом состоянии объектов за 2018 год (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Директор ООО "ЙОЭсК"
___________ И.В. Кулалаев
2018-11-13
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1 | Приобретение административно-промышленных помещений (Республика Марий Эл, п. Медведево, ул.Чехова, 7) H_I0001 | - | - | - | 2018 | 2018 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2 | Приобретение УАЗ-3741 для оперативно-выездной бригады (лизинг) H_I0002 | - | - | - | 2018 | 2018 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
3 | Приобретение дизельгенератора на базе ГАЗ3308 (лизинг) H_I0003 | - | - | - | 2018 | 2018 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется